附表1

衡阳市政府采购项目

采购需求

项目名称：衡阳县第二轮土地承包到期后再延长30年2026年整县试点工作技术服务采购项目

采购单位：衡阳县农村经营服务中心

编制单位：衡阳县农村经营服务中心

编制时间：2026年02月04日

一、基本信息

| 项目名称 | 衡阳县第二轮土地承包到期后再延长30年2026年整县试点工作技术服务采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 | 衡阳县农村经营服务中心 |  |  |
| ☑自行组织编制 | 负责人 | 联系方式 | 电子邮箱 |
|  | 曾令军 | 0734-6818433 | / |
|  | 其它参与编制人员 |  |  |
| □委托采购代理机构或者其他单位编制 | 机构名称 |  |  |
|  | 联系人 | 联系方式 | 电子邮箱 |
| 采购项目类别 | □货物 ☑服务 □工程 |  |  |

二、需求调查情况

（一）是否开展需求调查

- □是

- ☑否，理由：本项目不属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定的情形。

三、采购需求清单

（一）采购项目预（概）算

项目总预算： 7760700.00元

- 采购标的汇总表

| 序号 | 标的（产品）品目 | 计量 单位 | 数量 | 进口/国产 | 核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衡阳县第二轮土地承包到期后再延长30年2026年整县试点工作技术服务采购项目 | 批 | 1 | / | / | / |

（三）技术商务要求

第一节 技术要求

一、采购内容及数量

| 包名 | 品目分类 | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | C19040000- 测绘服务 | 衡阳县第二轮土地承包到期后再延长30年2026年整县试点工作技术服务采购项目包1 | 金兰镇、库宗桥镇共计95224.95亩；含牵头技术服务费 | 1项 |
| 包2 | C19040000- 测绘服务 | 衡阳县第二轮土地承包到期后再延长30年2026年整县试点工作技术服务采购项目包2 | 金溪镇、溪江乡、石市镇共计110209.95亩 | 1项 |
| 包3 | C19040000- 测绘服务 | 衡阳县第二轮土地承包到期后再延长30年2026年整县试点工作技术服务采购项目包3 | 渣江镇、界牌镇共计110176.65亩 | 1项 |
| 包4 | C19040000-测绘服务 | 衡阳县第二轮土地承包到期后再延长30年2026年整县试点工作技术服务采购项目包4 | 洪市镇、三湖镇共计101006.4亩 | 1项 |
| 包5 | C19040000- 测绘服务 | 衡阳县第二轮土地承包到期后再延长30年2026年整县试点工作技术服务采购项目包5 | 台源镇、长安乡、栏垅乡共计120869.4亩 | 1项 |
| 包6 | C19040000- 测绘服务 | 衡阳县第二轮土地承包到期后再延长30年2026年整县试点工作技术服务采购项目包6 | 井头镇、关市镇、岣嵝乡共计119332.05亩 | 1项 |
| 包7 | C19040000- 测绘服务 | 衡阳县第二轮土地承包到期后再延长30年2026年整县试点工作技术服务采购项目包7 | 岘山镇、演陂镇共计112353.75亩 | 1项 |
| 包8 | C19040000-测绘服务 | 衡阳县第二轮土地承包到期后再延长30年2026年整县试点工作技术服务采购项目包8 | 集兵镇、樟木乡、杉桥镇共计116572.95亩 | 1项 |
| 包9 | C19040000-测绘服务 | 衡阳县第二轮土地承包到期后再延长30年2026年整县试点工作技术服务采购项目包9 | 曲兰镇、大安乡、樟树乡、板市乡共计106031.4亩 | 1项 |

（1）采购清单

| 权属单位名称 | 三 调 面 积 | 二轮确权户数 |
| --- | --- | --- |
| 衡阳县金兰镇 | 59634.15 | 16630 |
| 衡阳县库宗桥镇 | 35590.80 | 9863 |
| 第一标段小计 | 95224.95 | 26493 |
| 衡阳县金溪镇 | 24227.25 | 8403 |
| 衡阳县溪江乡 | 34865.85 | 8159 |
| 衡阳县石市镇 | 51116.85 | 12416 |
| 第二标段小计 | 110209.95 | 28978 |
| 衡阳县渣江镇 | 82022.85 | 14746 |
| 衡阳县界牌镇 | 28153.80 | 5275 |
| 第三标段小计 | 110176.65 | 20021 |
| 衡阳县洪市镇 | 48070.65 | 12224 |
| 衡阳县三湖镇 | 52935.75 | 11823 |
| 第四标段小计 | 101006.40 | 24047 |
| 衡阳县台源镇 | 72046.95 | 13173 |
| 衡阳县长安乡 | 21747.00 | 4234 |
| 衡阳县栏垅乡 | 27075.45 | 5339 |
| 第五标段小计 | 120869.40 | 22746 |
| 衡阳县井头镇 | 43066.05 | 14221 |
| 衡阳县关市镇 | 36613.05 | 10947 |
| 衡阳县岣嵝乡 | 39652.95 | 5152 |
| 第六标段小计 | 119332.05 | 30320 |
| 衡阳县岘山镇 | 69089.85 | 15540 |
| 衡阳县演陂镇 | 43263.90 | 9587 |
| 第七标段小计 | 112353.75 | 25127 |
| 衡阳县集兵镇 | 47790.00 | 8235 |
| 衡阳县樟木乡 | 43198.35 | 5705 |
| 衡阳县杉桥镇 | 25584.60 | 5194 |
| 第八标段小计 | 116572.95 | 19134 |
| 衡阳县曲兰镇 | 41042.40 | 10866 |
| 衡阳县大安乡 | 40141.65 | 9295 |
| 衡阳县樟树乡 | 11622.45 | 2998 |
| 衡阳县板市乡 | 13224.90 | 3309 |
| 第九标段小计 | 106031.40 | 26468.00 |
| 衡阳市衡阳县 | 991777.50 | 223334 |

二、项目需求及相关参数

一、项目背景： 
	 为贯彻落实中央、省委省政府关于农村承包地第二轮承包到期后再延长30年的决策部署，坚持巩固和完善农村基本经营制度，坚持农村土地集体所有，坚持家庭经营基础性地位，坚持稳定土地承包关系并长久不变，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国农村土地承包法》《中共中央国务院关于保持土地承包关系稳定并长久不变的意见》《农业农村部农村土地承包合同管理办法》、国务院《不动产登记暂行条例》《自然资源部不动产登记暂行条例实施细则》《农业农村部第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作规程（试行）》湖南省农业农村厅《湖南省第二轮土地承包到期后再延长三十年试点工作规范（试行）》等法律法规政策规定，经县委、县政府研究同意，全面推进全县第二轮土地承包到期后再延长30年（简称二轮延包）试点工作。

二、项目目标：

以农村承包地确权登记颁证、农村集体产权制度改革等成果为基础，全面完成我县整县二轮延包试点任务。按照中央、省委省政府相关政策文件和《农业农村部第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作规程（试行）》《湖南省第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作规范（试行）》等要求，坚持农户土地承包经营权“应确尽确”“能确尽确”要求，坚持农户承包地顺延为主原则，制定我市二轮延包试点工作方案，组织摸底核实、开展调查、审核公示、签订合同、完善证书等工作。按照《农村土地承包合同管理办法》有关规定，完善农村土地承包合同、完善数据库、完善合同档案整理及扫描、完善数据管理制度、完善确权信息应用平台、完善合同网签系统数据、对接不动产登记数据等，确保延包成果数据精准性、完整性和一致性，做好与不动产统一登记工作衔接，全面做好二轮延包试点工作验收等工作。

三、项目服务内容：

以农村承包地确权登记颁证、农村集体产权制度改革等成果为基础，全面做好二轮延包试点工作中以下技术服务工作，项目内容由牵头标段全程牵头负责各项技术服务指导、整县数据汇交和质检和将二轮延包数据导入国家网签系统。

（一）技术服务牵头服务

本项目包1为项目牵头标段。服务内容主要包括：一是牵头负责各项技术服务指导；二是整县技术设计书编写，统一各标段技术标准，并对各标段技术服务单位进行培训；三是整县基础数据收集、整理及数据套合，并按标段切割，分发基础数据；四是整县摸底申请表数据输出；五是整县各标段之间数据接边，检查各标段之间地块重叠错误；六是整县数据汇交，各标段数据质检并提供质检报告、协助全县各标段成果验收并出具验收意见；七是指导各标段公司将二轮延包数据导入国家网签系统，形成二轮延包数据包，更新到农村土地承包经营权信息应用平台；八是整县二轮延包完善证书环节与自然资源部门衔接技术服务；九是整县纸质综合档案整理及扫描、入馆技术服务；十是协助开展县级自查、市级核查、省级验收。

（二）数据技术服务

1.导出加工基础数据服务。从县级农村土地承包经营权信息应用平台中导出农户农村土地承包经营权确权登记颁证基础数据，按照《湖南省第二轮土地承包到期后再延长 30 年整县推进工作规范（试行）》（简称《工作规范》）要求，将其加工成二轮延包试点《农村土地承包经营权摸底申请表》（简称《摸底申请表》），打印发放至农户，组织农户摸底核实，自愿申请填报成员和地块现实情况，组织比对核实，开展摸底核实技术服务指导培训；

2.整合农户承包地信息公示数据技术服务。将农户承包地信息无变化的农户数据（含仅成员变化）与有变化（成员、地块）的农户测绘调查数据予以整合，制作出二轮延包试点《农村土地承包经营权调查信息公示表》（简称《公示表》），技术服务单位组织印发至乡镇、村组公示，逐户与农户核对确认。有纠错的农户《公示表》，修改完善，再印发乡镇、村组与农户确认、公示。

3.制定农户承包地信息公示结果归户表技术服务。技术服务单位将已完成的农户承包地信息公示结果数据加工成《农村土地承包经营权公示结果归户表》（简称《归户表》），印发至乡镇、村组，组织村组发包方和承包方农户签字确认。

（二）相关技术服务

1.数据汇交技术服务。对标农业农村部农村土地承包经营权确权登记颁证《数据库规范》《调查规程》《编码规则》等技术要求，对乡镇、村组农户承包地数据进行汇交，整县范围内乡与乡、村与村、组与组之间的地块接边，确保接边后地块矢量数据无重叠，形成二轮延包调查变更数据库，以符合国家农村土地承包合同网签数据导入技术要求；

2.数据质检技术服务。完成农户承包地数据汇交以后，对标《数据库规范》与国家农村土地承包合同网签系统技术要求，对汇交的农户承包地数据进行质检，以符合国家网签系统数据标准；

3.合同网签技术服务。完成农户承包地数据汇交、质检之后，按照农村土地承包合同网签系统技术要求，批量创建农户土地承包合同网签账号，将数据加密（国家网签系统规定的加密规范）导入网签系统，确保发包方、承包方可通过网签系统开展在线签订农村土地承包合同的工作。

4.与不动产衔接技术服务。农户承包地数据从国家网签系统返回至省级平台，转省级不动产登记平台，由不动产登记中心核发证书后信息返回农业农村部门。期间，因技术服务单位原因出现农户承包地信息不准等问题的，由技术服务单位整改并完成。

（三）测绘技术服务

1.分类整理摸底核实数据服务。收回的《摸底申请表》予以分类整理，整理出农户承包信息无变化、有变化两类；将有变化的农户《申请摸底表》整理后形成调查清单。

2.比对自然资源部门提供的征地等数据服务。根据业主方从相关部门拷贝的相关数据，如宅基地建房、征收征用减少耕地、农户分户地块分割等改变农户承包地确权登记颁证信息的，开展农户承包地已改变地块信息与未改变承包地块信息比对，制作农户承包地测绘调查数据改变情况对照表。

3.农户申请确权登记颁证测绘技术服务。对照确权登记颁证的农户承包地清单，按照延包方案要求，结合高标准农田建设、土地整治、增减挂钩、基本农田划定、宅基地垦复等形成的新增耕地、未确权登记颁证的耕地、集体机动地等进行调查测绘，并进行现场指界，形成调查测绘结果报告。

4.将调查测绘报告内容分类成公示资料技术服务。将上述二轮延包调查测绘报告数据，分类成农户承包地数据公示清单、集体机动地数据公示清单，整合成集体经济组织承包地《公示表》。

（四）档案整理及扫描技术服务

1.二轮延包试点农户（承包方）从国家网签系统导回的承包地电子数据纳入档案整理范围；

2.二轮延包试点农户（承包方）与国家网签承包地数据匹配的纸质档案及其扫描件数据纳入档案整理范围；

3.发包方二轮延包试点实施工作资料扫描件数据纳入档案整理范围；

4.二轮延包试点工作文件资料及其扫描件纳入档案整理范围；

5.二轮延包试点工作档案资料如档案目录、会议纪要、土地纠纷调处证明材料、测绘工作底图、工作汇报材料、工作底图及公示图等，按要求纳入档案整理范围，具体以《湖南省第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作档案管理办法》（湘农联〔2025〕33号）要求为准。

6、以上工作内容由各标段整理及收集纸质档案，收集后交牵头标段汇总，牵头标段负责整县纸质综合档案入馆整理、扫描及档案入馆服务。包2至包9的技术服务单位须配合提供项目服务过程中产生的资料和数据。

四、工作进度安排：

1.2026年3月底前，完成基础数据导出、整理等，技术服务单位确定、资料收集整合、信息核对、资料印发等工作； 
    2.2026年8月底前，完成摸底数据归类统计、调查测绘、数据整理公示、合同网签；

3.2026年12月底前，与不动产对接及证书发放情况数据返回等，完成档案资料收集、资料分类整理等工作；并接受省市验收；

4.验收后，组织乡镇村组自行开展“回头看”，任务完成后，技术服务项目单位纠错等免费服务1年。

五、服务要求

1.质量标准

1）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国农村土地承包法》等相关法律政策，按照《不动产登记暂行条例》《不动产登记暂行条例实施细则》《自然资源部农业农村部关于做好不动产统一登记与土地承包合同管理工作有序衔接的通知》（自然资发〔2022〕157号）《自然资源部关于印发〈土地承包经营权和土地经营权登记操作规范（试行）〉等文件的通知》（自然资发〔2022〕198号）《第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作规程（试行）》《第二轮土地承包到期后再延长三十年试点工作规范（试行）》等文件要求，开展二轮延包整市试点工作。

2）数据成果技术标准：

（1）《农村土地承包经营权调查规程》（NY/T2537-2014）；

（2）《农村土地承包经营权要素编码规则》（GB/T35958-2018）；

（3）《农村土地承包经营权确权登记数据库规范》（NY/T2539-2016）；

（4）法律法规政策规定的其他质量标准。

2.技术指标

1）数学基础

坐标系统：采用2000国家大地坐标系，高斯-克吕格投影，3°分带；

高程基准：采用1985国家高程基准。

2）数据格式

矢量数据采用 Shapefi1le 格式；

栅格数据采用 IMG 或 TIF 格式；

属性表数据采用MicrosoftOfficeAccess 的 mdb 格式；

文字报告及表格数据采用WORD、WPS、EXCEL、PDF格式；

图件成果及扫描资料采用PDF或JPG格式；

元数据采用XML格式。

- 计量单位

长度单位：采用米(m),保留两位小数；

面积单位：采用平方米(㎡),保留两位小数； 
面积统计汇总单位：采用公顷(ha),保留两位小数，可将亩作为辅助单位，保留两位小数；

界址点坐标单位：采用米(m),保留三位小数；

界址线边长单位：采用米(m),保留两位小数。

六、项目成果及验收办法

（一）项目成果

1.调查成果

①农村土地承包经营权摸底申请表；②农村土地承包经营权调查信息公示表、公示图；③农村土地承包经营权公示结果归户表；④承包户户籍信息资料（新增或变更部分）等。

2.数据库成果

二轮延包汇交标准格式（符合农业农村部农村土地承包合同网签系统数据规范及相关技术要求）数据库成果。

3.档案成果

包括但不限于延包工作专班成立文件、试点工作方案、延包工作方案、农村土地承包经营权摸底表、农村土地承包经营权调查信息公示表、农村土地承包经营权公示结果归户表、农村土地承包合同、发包方调查表、承包方调查表、承包地块调查表等、 以及县、乡（镇）、村、组四级综合纸质档案等电子、纸质档案。

4.文字报告等材料

①试点工作方案； ②技术设计书； ③项目总结报告； ④技术总结报告； ⑤检查验收报告及记录。

（二）验收办法

中标人需接受衡阳县农村经营服务中心对成果质量和工作进度的全程跟踪监督和检查，其生产的调查成果需在规定时间内通过省市县验收。

1.项目验收，国家有强制性规定的，按国家规定执行；县本级各标段自查验收费用由中标人承担，全县成果验收由中标人负责，验收报告作为申请付款凭证之一。

2.验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.项目验收不合格的，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收以及给采购人造成损失等费用，均由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，一切后果由中标人承担。

第二节 商务要求

一、主要商务要求

| 履行合同的时间、地点及方式 | 服务时间：自合同签订之日起，2026年12月底之前完成项目实施工作。 服务地点：采购人指定地点。 服务方式：完成工作成果。 |
| --- | --- |
| 服务期限 | 二轮延包试点任务完成时限为 2026年12月底以前；自项目完成之日起，免费服务一年。 |
| 响应时间 | 提供 7×24 小时的服务 |
| 合同价款支付方式和条件 | 1、付款人：衡阳县农村经营服务中心 2、付款方式：签订合同后，完成摸底核实环节，甲方支付中标方合同总金额的5%；完成土地承包延续合同网签率达到95%以上，甲方支付中标方合同总金额的60%；项目完成并通过省级验收后，甲方支付中标方合同总金额的30%。验收完成后，开展“回头看”一年内免费运维服务，结束后甲方支付中标方项目余款的5%。 注：付款凭正式税务发票（不计息支付），发票由中标方开具并承担税费等。（具体以财政拨付资金到位为准） |
| 解决争议的方式 | ☑诉讼 □仲裁 |
| 合同未尽事项 | 双方协商解决 |

二、其他要求

1、本项目采用费用包干方式。中标人报价应根据项目要求和现场情况，详细评估项目所需的含人工工资及保险、交通伙食费、住宿费、技术费、培训、整改返工等售后服务、安全生产及事故、管理费、利润、税费财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供及负责，采购人不再支付任何费用。

2、中标人需严格按照投标时拟派人员（机械设备）投入实际作业并保持稳定。确需更换的，需事先征得采购人书面同意，且更换后的人员（机械设备）需与招标文件要求条件同等。

3、测绘成果版权：本项目成果所有权和使用权均属于采购人。未经允许，任何单位和个人不得转让和使用本项目的所有成果。

4、保密要求：1）项目实施期间，中标人和采购人签订相关资料保密等协议，必须遵守采购人规定的保密规章、制度，履行相应的保密职责。采购人的保密规章、制度没有规定或者规定不明确之处，中标人亦应本着谨慎、诚实的态度，采取任何必要、合理的措施，维护其接触到的任何属于采购人的档案相关材料，以保证其秘密性。2）未经采购人书面同意不得泄露，不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目，否则均以违法违约处理。中标人负有对成果资料保密的责任，且保密责任不因合同的中止或解除而失效。

5、投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

6、其他事宜由采购人和中标供应商双方在采购合同中详细约定。

对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。